## Slide 1
Azure Boards na prática
Do Product Backlog ao planejamento da primeira Sprint
Prof. Claudio Nunes
Disciplina de Engenharia de Software — Projeto Connexa
Notes: Apresentação de apoio às duas primeiras atividades do projeto no Azure Boards. Pressupõe equipes já formadas, organização e projeto criados com o processo Agile (Parte 5 da proposta do projeto). Duração sugerida: duas aulas de 100 minutos, com execução na ferramenta na segunda metade de cada aula.

## Slide 2
As duas entregas desta etapa
O que a equipe vai produzir e o caminho até lá
Atividade 1 — Product Backlog
Hierarquia Epic → Feature → User Story no Azure Boards
Histórias com critérios de aceite verificáveis
Backlog ordenado e classificado em MoSCoW
Atividade 2 — Planejamento da Sprint 1
Meta de sprint escrita e acordada pela equipe
Itens selecionados dentro da capacidade real
Tasks estimadas em horas no Taskboard
1 e 2
O vocabulário e a hierarquia
Backlog, sprint, papéis e os quatro níveis de work item do processo Agile
3 e 4
Escrever, ordenar e dimensionar
Histórias de usuário, critérios de aceite, MoSCoW e estimativa relativa
5 e 6
Execução na ferramenta
Passo a passo no Azure Boards, entregáveis e critérios de avaliação de cada atividade
Cada exemplo aparece duas vezes: primeiro em um domínio fora da disciplina, depois no Connexa
Notes: Deixar claro desde o início que as Partes 1 a 4 existem para que as Partes 5 e 6 não sejam execução mecânica de cliques.

## Slide 3
PARTE 1
O trabalho antes
da ferramenta
Backlog, sprint e papéis — o vocabulário mínimo para não usar o Azure Boards no escuro
Notes: Nenhum clique nesta parte. O objetivo é que a equipe entenda o que está registrando antes de registrar.

## Slide 4
Por que não planejar tudo de uma vez
A diferença entre decidir cedo e decidir com informação
Plano fechado no início
Todo o escopo é definido antes de qualquer entrega
As decisões são tomadas quando se sabe menos sobre o problema
Mudança vira retrabalho e negociação de prazo
O primeiro resultado utilizável aparece perto do fim
Plano revisado a cada ciclo
Só o próximo ciclo é detalhado; o resto permanece grosso
Cada ciclo entrega algo utilizável e produz aprendizado
Mudança é esperada e entra pela reordenação do backlog
O custo do erro é limitado ao tamanho do ciclo
O que isso muda no projeto de vocês
O briefing do Connexa tem pontos deliberadamente em aberto — decidir tudo hoje seria decidir no chute
O backlog é o lugar onde essas decisões vão sendo tomadas e registradas, item a item
Nenhuma equipe construirá tudo: o recorte é uma escolha da equipe, visível na ordem do backlog
Notes: Retomar o slide de pontos em aberto da proposta do projeto. A incerteza do briefing é intencional e é exatamente o que justifica trabalhar em ciclos.

## Slide 5
O ciclo que vamos usar
Um ciclo fechado que se repete a cada sprint — as duas atividades cobrem os passos 1 e 2
1
Construir e ordenar o Product Backlog
Tudo que se imagina fazer, em uma lista única e ordenada por valor · ATIVIDADE 1
2
Planejar a Sprint
Definir a meta, selecionar itens que cabem na capacidade e quebrá-los em tarefas · ATIVIDADE 2
3
Executar a Sprint
Trabalhar apenas nos itens selecionados; reunião diária curta para sincronizar e destravar
4
Revisar o resultado
Mostrar o que ficou pronto segundo o Definition of Done e coletar retorno de quem usa
5
Retrospectiva
Avaliar o processo da equipe e escolher um ajuste concreto para o próximo ciclo
O backlog não termina no passo 1: ele é reordenado a cada volta do ciclo, com o que se aprendeu na anterior
Notes: Marcar bem que as atividades avaliadas agora são os passos 1 e 2; os demais aparecem nas etapas seguintes da disciplina.

## Slide 6
Product Backlog: o que é e o que não é
Uma lista única, ordenada e viva de tudo que se pretende fazer no produto
É
Uma lista ordenada: existe um primeiro e um último
A única fonte de trabalho do produto
Detalhada no topo, grossa na base
Revisada continuamente
Não é
Uma lista de tarefas técnicas da equipe
Um contrato de escopo fechado
Um depósito de tudo que alguém já pediu
Um cronograma com datas por item
Quem cuida
Quem representa o cliente decide a ordem
A equipe decide o tamanho e o como
Ordem e estimativa são conversas distintas
Quando muda
Sempre que se aprende algo sobre o problema
Ao fim de cada sprint, na revisão
Quando uma restrição nova aparece
Regra prática: se dois itens estão "empatados" na prioridade, o backlog ainda não está ordenado
Notes: Enfatizar 'ordenada' e não apenas 'priorizada': prioridade em faixas ainda deixa a equipe sem saber por onde começar.

## Slide 7
Um backlog fora do software
Exemplo de outro domínio: preparar um apartamento alugado para morar, com duas semanas e orçamento curto
BACKLOG — MUDANÇA PARA O APARTAMENTO
1. Ligar água, luz e internet [Must]
2. Cama montada e funcional [Must]
3. Fogão instalado e testado [Must]
4. Chuveiro elétrico revisado [Must]
5. Geladeira posicionada e ligada [Should]
6. Mesa de trabalho para estudo [Should]
7. Cortina no quarto [Should]
8. Pintar a parede da sala [Could]
9. Quadros e prateleiras [Could]
10. Trocar o piso do banheiro [Won't]
O que este backlog mostra
A ordem responde a uma pergunta: o que impede de dormir aqui hoje?
Cada item é um resultado percebido por quem vai morar, não uma tarefa
"Trocar o piso" não some — fica registrado como fora deste ciclo
O mesmo raciocínio no Connexa
Qual item, se faltar, impede um estudante de entrar em um grupo?
Esse item vai para o topo, mesmo que seja tecnicamente simples
O que é desejável e não bloqueia nada desce na lista
Priorizar é aceitar que algo fica para depois — um backlog em que tudo é "Must" não foi priorizado
Notes: Exemplo deliberadamente não técnico. Perguntar à turma qual seria o item 1 se a pessoa trabalhasse em casa — a ordem muda com o objetivo, e isso é o ponto.

## Slide 8
Quem decide o quê
Três responsabilidades distintas — e como elas se distribuem na equipe da disciplina
ORDEM
Representante do cliente (Product Owner)
Decide a ordem do backlog e o que significa "pronto" do ponto de vista de quem usa. Responde por valor entregue, não por linhas de código.
TAMANHO
Equipe de desenvolvimento
Decide como construir, estima o esforço e diz quanto cabe na sprint. Ninguém de fora estima pela equipe.
PROCESSO
Facilitador
Conduz as reuniões, protege a sprint de mudanças de escopo no meio do caminho e remove impedimentos.
Na disciplina
O cliente é a coordenação do curso, representada pelo briefing do projeto e pelo docente em sala
A equipe exerce o papel de Product Owner: ordena o backlog e justifica a ordem a partir do briefing
O papel de facilitador já existe na equipe e roda a cada etapa, como definido na proposta do projeto
Notes: Ponto sensível: como não há um PO externo, a equipe precisa defender a ordem com argumento tirado do briefing. Isso é avaliado.

## Slide 9
PARTE 2
A hierarquia do
processo Agile
Epic, Feature, User Story e Task: quatro níveis, quatro horizontes de tempo
Notes: O processo escolhido no projeto é o Agile justamente por oferecer estes quatro níveis. O processo Basic não tem o nível Feature.

## Slide 10
Quatro níveis, quatro horizontes
O nível de um item é determinado pelo tamanho do resultado, não pela dificuldade técnica
Epic
Objetivo amplo do produto · meses
Reúne várias Features em torno de um mesmo resultado de negócio. Poucos por projeto — tipicamente de dois a quatro.
Feature
Conjunto coerente de histórias · semanas
Um bloco de funcionalidade que faz sentido anunciar para quem usa. Agrupa histórias relacionadas.
User Story
Valor entregável em uma sprint · dias
Algo que um usuário identificável consegue fazer ao final. É o nível que a equipe leva para a sprint.
Task
Trabalho técnico de horas · horas
A decomposição de uma história em passos de execução. Sempre filha de uma história; nunca vive sozinha.
O tipo Bug também existe no processo Agile. Nesta disciplina ele só será usado a partir da etapa de implementação — nas duas atividades atuais, trabalhamos apenas com os quatro níveis acima.
Notes: O horizonte de tempo é o critério mais fácil de aplicar em sala. Se um item cabe em horas, é Task; se não cabe em uma sprint, ainda não é história.

## Slide 11
Em que nível este item entra?
Três perguntas resolvem a maioria dos casos duvidosos
Pergunta | Se a resposta for… | O item é…
Quem percebe o resultado? | Uma pessoa usando o sistema | User Story
Quem percebe o resultado? | Só quem programa | Task
Cabe em uma sprint? | Não, leva semanas | Feature
Cabe em uma sprint? | Não, atravessa o semestre | Epic
Entrega valor sozinho? | Sim, isolado já é útil | User Story
Entrega valor sozinho? | Não, só junto com outros | Task ou Feature
"Criar a tabela de usuários no banco" falha na primeira pergunta: ninguém que usa o sistema percebe esse resultado — é Task
Notes: Fazer o teste ao vivo com dois ou três itens propostos pela turma. É o momento de corrigir a confusão mais comum entre história e tarefa.

## Slide 12
Exemplo de outro domínio: PedeJá
Aplicativo de pedidos de um restaurante de bairro que hoje anota pedidos por telefone
HIERARQUIA COMPLETA DE UM RAMO
EPIC Pedido feito pelo cliente sem ligação telefônica
│
├─ FEATURE Montagem do pedido pelo aplicativo
│ │
│ ├─ USER STORY Como cliente, quero adicionar um item ao carrinho
│ │ para montar meu pedido antes de fechar a compra
│ │ ├─ TASK Modelar carrinho e itens no banco (4h)
│ │ ├─ TASK Endpoint de inclusão de item (5h)
│ │ ├─ TASK Tela de listagem com botão adicionar (6h)
│ │ └─ TASK Testes dos casos de borda do carrinho (3h)
│ │
│ └─ USER STORY Como cliente, quero remover um item do carrinho…
│
└─ FEATURE Acompanhamento do pedido em preparo
As quatro Tasks juntas somam 18 horas e entregam uma única história — nenhuma delas, sozinha, é útil para o cliente
Notes: Domínio propositalmente distante do Connexa. Perguntar à turma o que aconteceria se cada Task virasse uma história: a sprint entregaria quatro itens e nenhum resultado.

## Slide 13
O mesmo raciocínio no Connexa
Um ramo ilustrativo — a hierarquia da sua equipe nasce do briefing, não deste slide
RAMO ILUSTRATIVO
EPIC Estudante encontra um grupo de estudo compatível sem depender
de conhecer alguém
│
├─ FEATURE Perfil de disponibilidade do estudante
│ ├─ USER STORY Como estudante, quero declarar meus horários livres…
│ └─ USER STORY Como estudante, quero indicar as disciplinas que curso…
│
└─ FEATURE Descoberta de grupos abertos
└─ USER STORY Como ingressante, quero ver os grupos da minha disciplina…
De onde vem cada nível
Epic: dos objetivos declarados pela instituição
Feature: dos territórios dentro do escopo
User Story: das falas dos envolvidos
Cuidado
Não copie este ramo: ele é um exemplo, não um gabarito
Itens fora do escopo declarado não entram no backlog
Ponto em aberto no briefing vira decisão registrada, não suposição silenciosa
Notes: Reforçar que equipes com backlogs idênticos indicam cópia, não convergência. Cada equipe recortou o problema de um jeito e precisa saber defender o recorte.

## Slide 14
Três erros de nível que se repetem
Como reconhecer e como corrigir
Epic que é, na verdade, uma tela
Errado: "Epic — Tela de login"
Certo: vira User Story dentro de uma Feature de acesso
Sinal: o item cabe em dias, não em meses
História que é uma camada técnica
Errado: "Criar o banco de dados do sistema"
Certo: vira Task de uma história que entrega valor
Sinal: só quem programa percebe o resultado
Task órfã, sem história-mãe
Errado: Task solta no backlog do produto
Certo: toda Task pendura em uma User Story
Sinal: aparece no grupo "Unparented" do Taskboard
O teste único que evita os três
Complete a frase: "ao final, alguém consegue…"
Se "alguém" for a própria equipe, o item é Task
Se a frase não fecha, o item ainda é grande demais
Notes: Pedir que cada equipe encontre, no próprio rascunho, ao menos um item que se encaixe em um destes três erros.

## Slide 15
Os estados do processo Agile
O fluxo é diferente do processo Scrum — no Agile, User Story passa por Resolved antes de Closed
FLUXO DE ESTADOS
User Story New → Active → Resolved → Closed
Task New → Active → Closed
Qualquer um → Removed (descartado sem ser feito, mas com histórico preservado)
Estado | O que significa na disciplina | Quem move
New | Item registrado no backlog, ainda não iniciado | Quem cria
Active | Alguém está trabalhando nele agora, dentro da sprint | Quem assume
Resolved | Trabalho concluído, aguardando verificação dos critérios de aceite | Quem executou
Closed | Critérios de aceite verificados e Definition of Done atendido | Guardião da qualidade
Mover para Closed sem verificar os critérios de aceite é o atalho que a etapa de verificação vai cobrar depois
Notes: Amarrar com o papel de guardião da qualidade definido na proposta do projeto: é quem recusa entrega sem verificação.

## Slide 16
PARTE 3
Histórias de usuário
que funcionam
A forma da história, o teste INVEST e critérios de aceite verificáveis em Gherkin
Notes: Esta é a parte com maior peso na avaliação da Atividade 1: história sem critério de aceite não é contabilizada.

## Slide 17
A forma da história
Três lacunas obrigatórias — a terceira é a que costuma ser esquecida
Como <papel>, quero <ação>, para <benefício>
quem usa o que faz por que importa
<papel>
Um papel específico, não "o usuário"
No Connexa há pelo menos quatro papéis distintos: ingressante, estudante trabalhador, monitor e coordenação. Trocar o papel muda a história.
<ação>
Uma capacidade, não uma solução de tela
"Quero ver os grupos compatíveis" descreve a capacidade; "quero um dropdown com filtro" já decide a interface e fecha o espaço de solução.
<benefício>
O motivo — a parte que permite priorizar
Sem o "para", não há como comparar valor entre duas histórias. Se o benefício não se escreve, provavelmente o item não deveria existir.
O texto da história vai no campo Description do work item; o título é a versão curta, sem o "Como…, quero…"
Notes: Título curto e acionável no campo Title; a frase completa no Description. Isso torna o backlog legível quando há 30 itens.

## Slide 18
Antes e depois
Duas reescritas — a primeira no domínio do PedeJá, a segunda no Connexa
Como estava
PedeJá: "Tela de cupom"
Não diz quem usa, nem o que consegue fazer, nem por quê
Connexa: "Filtro de horário"
Nomeia um componente de interface, não um resultado
Como ficou
PedeJá
Como cliente cadastrado, quero aplicar um cupom válido ao meu pedido, para pagar menos sem precisar ligar para o restaurante
Connexa
Como estudante do noturno, quero ver apenas os grupos que se encontram no meu horário livre, para não entrar em um grupo ao qual não conseguirei comparecer
O que a reescrita mudou na prática
Apareceu um papel específico — e com ele, a possibilidade de perguntar a alguém se a história está certa
Apareceu um benefício verificável — o critério de aceite agora tem o que verificar
Sumiu a decisão de interface — a equipe continua livre para resolver com lista, filtro ou sugestão automática
A história ficou maior em texto e menor em ambiguidade: é essa a troca que interessa
Notes: A frase do estudante trabalhador vem do briefing. Mostrar a rastreabilidade: fala do envolvido → história → critério de aceite.

## Slide 19
O teste INVEST
Seis atributos de uma história pronta para entrar em uma sprint
I
Independent
Pode ser feita sem depender da ordem de outra história
N
Negotiable
Descreve o quê, não o como; o detalhe se combina na conversa
V
Valuable
Alguém identificável ganha algo quando ela fica pronta
E
Estimable
A equipe consegue dizer um tamanho; se não consegue, falta informação
S
Small
Cabe confortavelmente em uma sprint, com folga para verificação
T
Testable
Existe um critério objetivo que diz se está pronta ou não
Como usar o teste na prática
Aplicar apenas às histórias do topo do backlog — as que entram na próxima sprint ou na seguinte
Falhar em E ou S quase sempre significa que a história precisa ser quebrada, não reescrita
Notes: Não vale aplicar INVEST ao backlog inteiro: itens da base são propositalmente grossos e falham em E e S por definição.

## Slide 20
Fatia vertical, não camada
A diferença entre entregar um pedaço de tudo e entregar tudo de um pedaço
Divisão por camada (não funciona)
Interface
Regras de negócio
Banco de dados
Ao fim da sprint: três partes prontas, nada utilizável
Divisão por fatia (funciona)
Adicionar
item
Remover
item
Fechar
pedido
Cada fatia atravessa as três camadas e já é utilizável
A fatia vertical permite mostrar resultado ao cliente ao fim da primeira sprint — a divisão por camada, não
Isso vale especialmente para a Sprint 1: uma fatia estreita e completa vale mais que três camadas pela metade
Notes: Erro clássico em projeto de disciplina: a Sprint 1 vira 'modelagem do banco'. Antecipar e proibir explicitamente.

## Slide 21
Critérios de aceite em Gherkin
Formato obrigatório na disciplina — vai no campo Acceptance Criteria do work item
PEDEJÁ — HISTÓRIA DO CUPOM
Cenário: cupom válido aplicado ao pedido
Dado que o pedido tem valor de R$ 60,00
E que o cupom BEMVINDO10 está ativo
Quando o cliente aplica o cupom BEMVINDO10
Então o total exibido passa a ser R$ 54,00
Cenário: cupom expirado
Dado que o cupom FERIAS20 expirou ontem
Quando o cliente aplica o cupom FERIAS20
Então o total permanece inalterado
E a mensagem "cupom expirado" é exibida
Cenário: valor mínimo não atingido
Dado que o cupom exige pedido acima de R$ 40,00
E que o pedido tem valor de R$ 25,00
Quando o cliente aplica o cupom
Então o cupom é recusado com o motivo informado
A estrutura
Dado — o estado do mundo antes
Quando — a ação de quem usa
Então — o resultado observável
E — encadeia condições ou resultados
Regras da disciplina
De três a seis cenários por história
Sempre incluir ao menos um caminho de exceção
Valores concretos, não "um valor qualquer"
Nenhuma referência a tabela, classe ou endpoint
Um critério bem escrito hoje vira caso de teste automatizado na etapa de verificação — é o mesmo texto
Notes: Mostrar que o cenário de exceção é o que revela regra de negócio ausente. No Connexa, isso ataca diretamente os pontos em aberto do briefing.

## Slide 22
Critérios que não servem
Quatro padrões recusados na correção, com a versão corrigida ao lado
Padrão recusado | Exemplo | Correção
Vago | "O sistema deve funcionar corretamente" | Nomear o resultado observável e o valor esperado
Testa implementação | "Então um registro é inserido na tabela grupos" | "Então o grupo aparece na lista do estudante"
Repete o título | "Então o estudante consegue entrar no grupo" | Descrever o efeito visível: o que muda na tela e no estado
Só caminho feliz | Três cenários, todos com dados válidos | Incluir recusa, limite e dado ausente
Teste rápido: se duas pessoas podem discordar sobre o critério ter sido atendido, ele ainda não está pronto
Notes: Pedir que cada equipe leia em voz alta um critério próprio e a turma julgue se cabe em algum dos quatro padrões.

## Slide 23
Quebrando uma história grande
Cinco padrões de divisão — todos preservam a fatia vertical
PASSO
Pelo passo do fluxo
Buscar grupo · entrar no grupo · sair do grupo — cada passo vira uma história
PERFIL
Pelo tipo de usuário
Primeiro o ingressante, depois o estudante trabalhador; a regra muda com o perfil
REGRA
Pela regra de negócio
Ingresso direto agora; aprovação por integrante em uma história seguinte
DADO
Pela variação de dado
Encontro presencial primeiro; encontro remoto como história separada
EXCEÇÃO
Pelo caminho feliz e as exceções
O fluxo principal em uma história; recusas, limites e conflitos em outra
O que nunca é padrão de divisão: separar frontend de backend, ou tela de banco de dados
Notes: Quando uma história recebe 13 pontos ou mais na estimativa, ela deve ser quebrada por um destes padrões antes de entrar na sprint.

## Slide 24
PARTE 4
Ordenar
e dimensionar
MoSCoW, valor × esforço e estimativa relativa em Story Points
Notes: Duas decisões diferentes: a ordem é decisão de valor; o tamanho é decisão da equipe. Não confundir as duas.

## Slide 25
Ordenar não é etiquetar
A ordem do backlog é a decisão; a etiqueta apenas comunica o raciocínio por trás dela
A ordem
É a sequência real dos itens na página de backlog
No Azure Boards, arrastar o item grava o campo Backlog Priority — não existe empate
Responde: se a equipe só conseguir fazer três coisas, quais são?
A etiqueta MoSCoW
É uma Tag no work item, usada para filtrar e conversar
Comunica a natureza do compromisso: obrigatório, importante, desejável, descartado
Não substitui a ordem: dez itens "Must" ainda precisam de uma sequência entre si
1º critério
Valor para quem usa e para a instituição
Quanto o item aproxima o produto do resultado declarado no briefing
2º critério
Risco e incerteza
Itens que testam a suposição mais arriscada sobem: errar cedo custa menos
3º critério
Dependência
Se A é pré-requisito real de B, A vem antes — mas desconfie de dependências inventadas
Ordem é decisão de quem representa o cliente; tamanho é decisão de quem constrói — nunca troque os papéis
Notes: O campo interno é o Stack Rank; na interface aparece como a própria ordem da lista e pode ser exibido como Backlog Priority.

## Slide 26
MoSCoW
Quatro níveis de compromisso — exemplos no domínio do PedeJá
Must · sem isso não há produto
Se faltar, a entrega não faz sentido nenhum
PedeJá: fechar um pedido e enviá-lo à cozinha
Limite prático: até 60% do esforço da sprint
Should · importante, mas contornável
Dói ficar sem, mas existe alternativa temporária
PedeJá: acompanhar o status do pedido em tempo real
Entra assim que os Must estiverem seguros
Could · desejável se sobrar espaço
Melhora a experiência, não sustenta o resultado
PedeJá: salvar pedidos favoritos para repetir
É o primeiro a sair quando a sprint aperta
Won't · fora deste ciclo, por decisão
Decidido conscientemente, com registro do motivo
PedeJá: programa de pontos e fidelidade
Won't não é "nunca": é "não agora"
No Azure Boards, MoSCoW é registrado como Tag: Must, Should, Could ou Wont — sem apóstrofo, para permitir filtro
Notes: O apóstrofo em Won't quebra alguns filtros e consultas; padronizar como Wont evita retrabalho na correção automatizada.

## Slide 27
Valor × esforço
Uma leitura rápida quando duas histórias parecem igualmente importantes
Alto valor · baixo esforço
Faça primeiro, sem discussão
É onde a Sprint 1 deve concentrar o escopo
Connexa: ver a lista de grupos abertos da disciplina
Alto valor · alto esforço
Quebre em fatias menores antes de agendar
Se não couber quebrado, exige mais de uma sprint
Connexa: sugestão automática por compatibilidade
Baixo valor · baixo esforço
Faça só quando houver folga real na sprint
Nunca justifica deslocar um item de alto valor
Baixo valor · alto esforço
Não faça neste ciclo
Marque como Wont e registre o motivo
É o quadrante que mais consome sprint de estudante
O esforço só entra na conversa depois da estimativa — priorizar por "parece fácil" é chute disfarçado de critério
Notes: Cuidado com o quadrante baixo valor/baixo esforço: é onde a equipe se refugia quando o item importante dá medo.

## Slide 28
Estimativa relativa e Story Points
Comparar é mais confiável que cronometrar — sobretudo em equipe sem histórico
Por que não estimar em horas a história
Pessoas diferentes levam tempos diferentes na mesma história
"Quatro horas" vira compromisso e pressão; ninguém quer errar publicamente
O que se sabe estimar bem é comparação, não duração absoluta
O que o ponto mede
Volume de trabalho, complexidade e incerteza, juntos
Sempre em relação a uma história de referência escolhida pela equipe
O ponto é da equipe: comparar pontos entre equipes não significa nada
ESCALA DE FIBONACCI · A DISTÂNCIA CRESCE PORQUE A INCERTEZA CRESCE
1 2 3 5 8 13 21
trivial referência grande quebrar antes de planejar
Como escolher a história de referência
Pegue uma história pequena, bem entendida por todos, e chame-a de 3 pontos
Todas as demais são estimadas por comparação com ela: metade do trabalho é 1 ou 2; o dobro é 5 ou 8
Notes: Sugerir que a referência seja uma história de cadastro simples. Registrar qual foi a escolhida — a escala perde sentido se a âncora muda no meio.

## Slide 29
Planning Poker em cinco passos
Vinte minutos bem gastos evitam uma sprint inteira mal dimensionada
1
Ler a história e os critérios de aceite em voz alta
Quem escreveu a história esclarece dúvidas; ninguém estima o que não entendeu
2
Cada integrante escolhe um valor em silêncio
Silêncio é essencial: o primeiro número dito em voz alta ancora todos os outros
3
Revelar simultaneamente
Se todos convergirem, registre o valor e siga para a próxima história
4
Discutir apenas os extremos
Quem deu o menor e quem deu o maior explicam o que enxergaram — é aqui que aparece o requisito esquecido
5
Reestimar uma vez e fechar
Persistindo a divergência, adote o maior valor e registre a dúvida no item; não gaste uma terceira rodada
A conversa vale mais que o número: quando duas pessoas divergem muito, elas entenderam a história de formas diferentes
Notes: Existe app gratuito de planning poker, mas papel e caneta funcionam. O importante é o voto simultâneo.

## Slide 30
Pontos ou horas?
Os dois — em níveis diferentes; confundir os dois campos é o erro mais comum na primeira sprint
 | User Story | Task
Campo no Boards | Story Points | Remaining Work (horas)
Unidade | Ponto relativo, escala Fibonacci | Hora de trabalho da pessoa
Quem estima | A equipe inteira, junta | Quem vai executar a tarefa
Quando é estimado | Ao refinar o backlog, antes da sprint | No planejamento, ao quebrar a história
Para que serve | Comparar histórias e prever velocidade | Comparar o plano com a capacidade da sprint
Faixa saudável | 1, 2, 3, 5, 8 | 2h a 8h por tarefa
Tarefa estimada em mais de 8 horas quase sempre esconde duas tarefas — ou uma dúvida que ninguém resolveu ainda
Notes: A faixa de 2h a 8h por tarefa é o alvo. Tarefa de 20h impede acompanhamento: durante três dias o gráfico não se move.

## Slide 31
PARTE 5
Atividade 1 — montar
o Product Backlog
Passo a passo no Azure Boards, campos obrigatórios e critérios de avaliação
Notes: A partir daqui, executar na ferramenta com o projeto aberto. Pressupõe organização e projeto Connexa já criados com o processo Agile.

## Slide 32
Onde cada coisa fica no Azure Boards
Seis páginas dentro do menu Boards — nas duas atividades usaremos quatro delas
WI
Work Items
Lista plana de todos os itens do projeto, com filtros. Bom para achar algo perdido.
BOARD
Boards
Quadro kanban das histórias, por estado. Usado durante a execução da sprint.
BACK
Backlogs
A página da Atividade 1: hierarquia, ordem e níveis Epics, Features e Stories.
SPRINT
Sprints
A página da Atividade 2: backlog da sprint, Taskboard e capacidade da equipe.
QUERY
Queries
Consultas salvas sobre os itens. Útil para conferir a própria entrega antes de submeter.
PLAN
Delivery Plans
Visão de calendário entre equipes. Não será usada nesta etapa.
Backlogs e Sprints mostram os mesmos itens sob recortes diferentes: o produto inteiro e a fatia da sprint corrente
Notes: Vale abrir cada página ao vivo por dez segundos. A confusão entre Boards, Backlogs e Sprints é a principal fonte de dúvida na primeira aula.

## Slide 33
Antes de criar: habilitar os três níveis
Por padrão, a equipe enxerga apenas o nível Stories — sem este ajuste, Epics e Features ficam invisíveis
1
Abrir as configurações da equipe
Project Settings › Boards › Team configuration (ou o ícone de engrenagem na própria página de Backlogs)
2
Selecionar a aba Backlogs
Marcar Epics, Features e Stories — os três níveis passam a aparecer no seletor da página de backlog
3
Conferir os dias úteis da equipe
Na aba Working days, marcar os dias em que a equipe realmente trabalha; isso alimenta o cálculo de capacidade da Atividade 2
4
Verificar quem tem acesso
Todos os integrantes com nível Basic e o docente adicionado ao projeto, conforme a proposta do projeto
O seletor de nível fica no alto da página Backlogs: alterne entre Epics, Features e Stories
Notes: Se a equipe não fizer este ajuste, vai criar tudo como User Story por não enxergar os outros níveis — erro frequente e de correção trabalhosa depois.

## Slide 34
Criar a hierarquia, de cima para baixo
Sempre do maior para o menor: o vínculo pai-filho nasce pronto quando se cria pelo item pai
1
Selecionar o nível Epics na página Backlogs
Criar de dois a quatro Epics com New Work Item; o título nomeia um resultado, não um módulo do sistema
2
Expandir o Epic e adicionar Features filhas
Usar o sinal + à esquerda do Epic: a Feature já nasce vinculada como filha, sem passo extra
3
Expandir cada Feature e adicionar as User Stories
Mesmo procedimento pelo sinal +; a história herda o vínculo com a Feature automaticamente
4
Preencher Description e Acceptance Criteria
Abrir cada história e escrever a frase completa e os cenários em Gherkin; salvar com Save & Close
5
Corrigir vínculos errados pelo painel Mapping
View options › Mapping: arraste a história solta sobre a Feature correta para reparentá-la
Item criado pelo botão geral, sem passar pelo pai, nasce órfão — e some da árvore quando o nível exibido muda
Notes: Demonstrar ao vivo os dois caminhos: pelo + do pai e pelo botão geral. A diferença no resultado é imediatamente visível.

## Slide 35
Campos obrigatórios na disciplina
Item incompleto não é contabilizado na correção — a verificação é automatizada
Nível | Campos obrigatórios | Observação
Epic | Title · Description | A descrição cita a meta institucional e o ator beneficiado
Feature | Title · Description | A descrição declara o impacto esperado da funcionalidade
User Story | Title · Description · Acceptance Criteria · Story Points · Tag MoSCoW | A descrição usa a forma "Como…, quero…, para…"
Task | Title · Remaining Work · vínculo com a história-mãe | Criadas apenas na Atividade 2, durante o planejamento
Campos opcionais que ajudam
Value Area: Business para o que o usuário percebe, Architectural para trabalho de sustentação técnica
Priority (1 a 4): útil como segundo eixo de leitura, sem substituir a ordem do backlog
Assigned To: só faz sentido a partir da sprint; no backlog do produto, deixe em branco
As Tags MoSCoW usam exatamente estas quatro grafias: Must, Should, Could, Wont
Notes: Mostrar como o Column Options exibe Story Points e Tags direto na lista — é assim que a equipe confere a própria entrega.

## Slide 36
Ordenar, etiquetar e conferir
A última meia hora da atividade — é onde a maioria dos pontos se ganha ou se perde
1
Ordenar por arrasto
Na página Backlogs, arraste as histórias até que a sequência reflita a decisão da equipe; a posição é gravada automaticamente
2
Aplicar as Tags MoSCoW em lote
Selecione várias histórias com Ctrl, clique com o botão direito e use Edit para aplicar a mesma tag de uma vez
3
Exibir as colunas de conferência
Column Options: adicionar Story Points, Tags e State — a conferência vira leitura de uma tela só
4
Rodar a consulta de verificação
Em Queries, filtrar User Story com Story Points vazio; o resultado precisa vir sem nenhuma linha
Repita a mesma consulta trocando o campo: Acceptance Criteria vazio, Description vazio e Tags vazio. Quatro consultas, quatro resultados vazios — a entrega está completa.
Notes: Ensinar a consulta de verificação é o que transforma a correção em algo que a própria equipe consegue antecipar.

## Slide 37
Atividade 1 — o que entregar
Prazo, escopo mínimo e forma de submissão
Escopo mínimo no Azure Boards
2 a 4 Epics cobrindo os objetivos do briefing
4 a 8 Features distribuídas entre os Epics
12 a 18 User Stories, todas filhas de alguma Feature
100% das histórias com critérios de aceite em Gherkin
100% das histórias com Story Points e Tag MoSCoW
Backlog ordenado, sem empates de prioridade
SUBMISSÃO
Microsoft Teams
Link do projeto no Azure Boards com o docente já adicionado
EQUIPE
Trabalho conjunto, registro individual visível
Todos os integrantes precisam ter criado ou editado itens: o histórico do work item é consultado na correção
Notes: Deixar explícito que o histórico de edição é consultado. Isso muda o comportamento de equipes em que um integrante faz tudo sozinho na véspera.

## Slide 38
PARTE 6
Atividade 2 — planejar
a Sprint 1
Meta, capacidade, seleção de itens e decomposição em tarefas
Notes: Só faz sentido depois da Atividade 1 corrigida: planeja-se a partir do topo de um backlog que já está ordenado.

## Slide 39
O que é uma Sprint
Um intervalo de duração fixa que termina com algo verificável — nesta disciplina, duas semanas
Duração fixa
A data de fim não se move, nunca
Se o trabalho não couber, o escopo diminui — o prazo não aumenta
Duração constante é o que permite comparar sprints
Uma meta única
Uma frase que diz o que a sprint pretende alcançar
Serve para decidir o que fazer quando algo dá errado no meio do caminho
Não é a lista de itens: é o motivo pelo qual eles foram escolhidos
Escopo acordado
Os itens saem do topo do backlog já ordenado
Item novo não entra no meio da sprint: vai para o backlog
Quem decide quanto cabe é quem vai executar
Resultado verificável
Ao final, cada item selecionado está pronto ou não está — não existe "80% pronto"
Pronto significa: critérios de aceite verificados
Item não concluído volta ao backlog e é reordenado — ele não "transborda" automaticamente para a sprint seguinte
Notes: A regra da data fixa é o que ensina a equipe a estimar. Se o prazo escorrega, a estimativa nunca é confrontada com a realidade.

## Slide 40
As duas perguntas do planejamento
A reunião tem duas metades e elas não se misturam
1 · O quê — seleção
Ponto de partida: o topo do backlog ordenado
Escrever a meta da sprint antes de escolher os itens
Selecionar itens que sustentam a meta, do topo para baixo
Parar quando a soma dos pontos se aproximar da capacidade estimada
Saída: lista de histórias com Iteration Path na Sprint 1
2 · Como — decomposição
Para cada história selecionada, listar as tarefas necessárias
Estimar cada tarefa em horas, no campo Remaining Work
Somar as horas e comparar com a capacidade real da equipe
Se estourar, devolver a história de menor prioridade ao backlog
Saída: Taskboard preenchido e capacidade equilibrada
ENTRA
Insumos da reunião
Backlog ordenado com Story Points · disponibilidade real de cada integrante · Definition of Done acordado
SAI
Resultados da reunião
Meta escrita · histórias na Sprint 1 · tarefas estimadas em horas · compromisso da equipe com o conjunto
Notes: Tempo sugerido para equipe de estudantes: 60 minutos ao todo, metade para cada pergunta. Cronometrar de verdade.

## Slide 41
A meta da Sprint
Uma frase, escrita antes de escolher os itens — e não a lista dos itens escolhidos
Metas que não servem
"Fazer as histórias 12, 15 e 18" — é a lista, não a meta
"Adiantar o projeto" — não permite decidir nada
"Terminar o banco de dados" — não entrega resultado a ninguém
Metas que servem
PedeJá: "Um cliente consegue montar e enviar um pedido simples sem telefonar"
Connexa: "Um estudante consegue declarar disponibilidade e ver os grupos compatíveis com ela"
MOLDE
Ao final desta sprint, <papel> consegue <resultado observável>.
Para que a meta serve no meio da sprint
Quando uma história trava, a meta diz se vale insistir ou trocá-la por outra que sustente o mesmo resultado
Quando alguém propõe escopo novo, a meta responde objetivamente se aquilo cabe agora
Notes: Peça a meta por escrito antes de qualquer clique na ferramenta. Equipes que pulam essa etapa selecionam itens desconexos entre si.

## Slide 42
Quanta capacidade a equipe tem
A conta que evita o erro mais caro da primeira sprint
EXEMPLO — EQUIPE DE 5, SPRINT DE 2 SEMANAS
Horas declaradas por integrante, por semana ...... 6h
Integrantes ..................................... 5
Semanas da sprint ............................... 2
------
Capacidade bruta .............................. 60h
( - ) reserva para imprevistos e prova ..... 20%
( - ) reunioes da equipe ................... 4h
------
Capacidade de planejamento .................... 44h
Erro típico
Planejar sobre a capacidade bruta e descobrir na segunda semana que ninguém tem as horas
Regra da Sprint 1
Sem histórico de velocidade, planeje 70% a 80% da capacidade e considere sobra um bom resultado
Onde isso é registrado na ferramenta
Boards › Sprints › Capacity: informar as horas por dia de cada integrante e marcar os dias de ausência
O total de Remaining Work das tarefas aparece comparado à capacidade nas barras do painel Work details
Notes: Peça que cada integrante declare as horas em voz alta, na frente da equipe. Números otimistas em silêncio são a origem do estouro.

## Slide 43
Configurar a Sprint 1 na ferramenta
As datas precisam existir antes de qualquer item ser movido para a sprint
1
Definir as datas da iteração
Project Settings › Boards › Project configuration › Iterations: abrir Sprint 1 e informar as datas de início e fim
2
Selecionar a sprint para a equipe
Project Settings › Boards › Team configuration › Iterations: a Sprint 1 precisa estar na lista da equipe para aparecer no menu
3
Conferir os dias úteis e a capacidade
Boards › Sprints › Capacity: horas por dia de cada integrante, mais os dias de ausência já conhecidos
4
Abrir o backlog da sprint
Boards › Sprints › Backlog: é a tela onde a seleção de itens e a criação de tarefas acontecem
Sprint sem datas não aparece no menu da equipe e não gera gráfico de acompanhamento — é o primeiro item a conferir
Notes: Sugerir que as datas da Sprint 1 sejam alinhadas com o calendário da disciplina, terminando um dia antes da aula de revisão.

## Slide 44
Selecionar itens e criar as tarefas
Do backlog do produto ao Taskboard, sem sair da página de Sprints
1
Abrir o painel de planejamento
Em Backlogs, View options › Planning: aparece uma coluna lateral com as sprints disponíveis
2
Arrastar as histórias para a Sprint 1
Arrastar do topo do backlog para o cartão da Sprint 1 grava o Iteration Path da história
3
Criar as tarefas de cada história
Em Sprints › Backlog, usar o + da história: a tarefa nasce vinculada e já na sprint correta
4
Estimar cada tarefa em horas
Preencher Remaining Work entre 2h e 8h; tarefas maiores devem ser quebradas antes de prosseguir
5
Comparar o plano com a capacidade
Abrir Work details e ajustar até que nenhuma barra ultrapasse a capacidade; se estourar, devolva a história de menor prioridade
Devolver uma história ao backlog no planejamento é sinal de equipe madura — descobrir o estouro na última semana, não
Notes: Mostrar ao vivo o arrasto com o painel Planning aberto. É a operação que mais gera dúvida e a mais rápida de demonstrar.

## Slide 45
Atividade 2 — o que entregar
Prazo, escopo mínimo e forma de submissão
No Azure Boards
Sprint 1 com datas definidas e selecionada para a equipe
Capacidade informada para todos os integrantes
De 3 a 6 histórias com Iteration Path na Sprint 1
Todas as histórias da sprint decompostas em tarefas
Tarefas com Remaining Work entre 2h e 8h
Soma das horas dentro da capacidade calculada
No documento de planejamento
A meta da sprint, em uma frase, no molde apresentado
A conta da capacidade, com as horas declaradas por integrante
Justificativa da seleção: por que estes itens sustentam a meta
Riscos identificados e o que a equipe fará se cada um ocorrer
Definition of Done acordado para esta sprint
SUBMISSÃO
Microsoft Teams
Link da Sprint 1 no Azure Boards · captura do Taskboard · link do documento de planejamento no repositório
PRESENÇA
Reunião de planejamento
A reunião é realizada com todos os integrantes presentes; o documento registra data, duração e participantes
Notes: Cobrar o registro de riscos: é o que diferencia planejamento de preenchimento de formulário.

## Slide 46
Como as atividades serão avaliadas
Critérios com peso — o detalhamento completo está nos roteiros em Markdown
Critério | O que se observa | Peso
Estrutura | Hierarquia correta, sem itens órfãos e sem erro de nível | 20%
Qualidade das histórias | Forma completa, INVEST atendido, fatia vertical preservada | 25%
Critérios de aceite | Gherkin verificável, com caminho de exceção em toda história | 20%
Priorização | Ordem justificada a partir do briefing, MoSCoW coerente | 15%
Planejamento da sprint | Meta clara, capacidade calculada, tarefas dentro da faixa | 20%
O que zera o critério correspondente
História sem critério de aceite preenchido não é contabilizada, conforme a proposta do projeto
Backlog sem ordenação, tarefas sem estimativa ou sprint sem datas invalidam o critério a que se referem
Os dois roteiros em Markdown trazem a rubrica completa, com os níveis de desempenho de cada critério
Notes: Distribuir os roteiros antes da aula prática. A rubrica detalhada evita a maior parte das dúvidas de correção.

## Slide 47
O que fazer agora
1
Ler os dois roteiros em Markdown com a equipe reunida, marcando o que não ficou claro
2
Habilitar os níveis Epics e Features nas configurações da equipe, antes de criar qualquer item
3
Construir a hierarquia de cima para baixo e ordenar o backlog por decisão da equipe
4
Refinar as histórias do topo até que todas passem no teste INVEST e tenham critérios em Gherkin
5
Escrever a meta da Sprint 1 antes de selecionar qualquer item para ela
6
Calcular a capacidade real com as horas declaradas por cada integrante, em voz alta
Próxima etapa → execução da Sprint 1 e rastreabilidade entre work item, branch e commit
Notes: Encerrar reservando os últimos 20 minutos da aula para que cada equipe execute o passo 2 com o docente disponível para desbloqueio.